## Hoja1
Versión / Release | Fecha objetivo | Objetivos | Épicas / Historias incluidas | Criterios de lanzamiento | Riesgos | Dueño | Notas del release plan
R1 — Walking Skeleton (Base funcional) | 16 de septiembre 2025 | Construir la estructura base del sistema con conexión entre backend y frontend, base de datos y endpoints principales. | E1 (Gestión de usuarios), E2 (Carga de documentos) — HU1, HU2 | El sistema permite registrar e iniciar sesión; se valida correctamente la carga de documentos; backend responde con health: ok. | Fallas en la conexión entre el servidor FastAPI y la interfaz React; errores en configuración de CORS. | Martín Orellana | Versión inicial del “esqueleto funcional”. Marca el inicio de integración total entre componentes.
R2 — Procesamiento con IA (Resúmenes) | 24 de septiembre 2025 | Implementar la lógica de IA para procesar documentos y generar resúmenes automáticos con distintos niveles de detalle. | E3 (Generación de resúmenes), parte de E4 (inicio de quizzes adaptativos) — HU3 | Los resúmenes se generan correctamente; tiempo promedio de respuesta ≤15 segundos; resultados almacenados en BD. | Riesgo de tiempos de respuesta altos o fallos en el modelo de IA; manejo de excepciones no cubiertas. | Sebastián Gallardo | En esta versión se validan los servicios de IA y almacenamiento. Comienza el testeo interno de rendimiento.
R3 — Quizzes adaptativos y progreso (Beta) | 30 de septiembre 2025 | Incorporar la generación de quizzes adaptativos y el panel de progreso con métricas de rendimiento del estudiante. | E4 (Quizzes adaptativos), E5 (Panel de progreso) — HU4, HU5 | Los quizzes generan al menos 5 preguntas dinámicas; panel de progreso muestra métricas; carga <2 segundos. | Datos incompletos en los gráficos o métricas inconsistentes; necesidad de refinamiento visual. | Luis Olivarez | Beta cerrada. Se abre a pruebas con usuarios reales y recopilación de feedback.
R4 — Glosario y optimización (Pre-lanzamiento) | 25 de octubre 2025 | Incluir el glosario de términos clave, optimizar tiempos de respuesta y refinar la experiencia visual general. | E6 (Glosario de términos), mejoras en HU3 y HU5 | Glosario funcional; tiempos de carga ≤2 segundos; pruebas no funcionales superadas; sin errores críticos. | Riesgo de retrasos por pruebas de QA o ajustes de rendimiento. | Equipo StudyForge | Versión candidata al lanzamiento. Se entrega documentación técnica, manual de usuario y plan de despliegue final.