## Test Plan Ágil
Test Plan Ágil – StudyForge
ID | Módulo / Área | Objetivo de la prueba | Alcance de la prueba | Tipo de pruebas | Criterios de aceptación | Estrategia de pruebas | Responsables | Ambientes de prueba | Datos de prueba
TP-01 | Autenticación | Verificar que el flujo de registro e inicio de sesión funcione correctamente y sea seguro. | Registro de usuario, inicio de sesión, manejo de credenciales inválidas y expiración de sesión. | Funcional, Caja negra, Pruebas de validación, Pruebas de seguridad básica. | El usuario puede registrarse e iniciar sesión con credenciales válidas. Los intentos con datos incorrectos son rechazados con mensajes claros. No se exponen datos sensibles en las respuestas. | Casos de prueba manuales sobre el frontend consumiendo el backend real. Se prueban credenciales válidas, inválidas, repetidas y sesiones expiradas. | QA / Equipo de desarrollo | Ambiente de pruebas con base de datos limpia y API desplegada en modo staging. | Usuarios de prueba con correos ficticios, combinaciones de contraseñas válidas e inválidas y tokens JWT manipulados.
TP-02 | Gestión de documentos | Validar que el usuario pueda subir, listar, ver detalle y eliminar documentos de forma segura. | Subida de archivos (PDF, DOCX, TXT), validación de tamaño y tipo, listado, detalle y eliminación lógica. | Funcional, Integración, Pruebas de validación de entrada, Pruebas negativas. | Solo se aceptan archivos permitidos dentro del tamaño establecido. El listado muestra únicamente documentos del usuario autenticado. Los documentos eliminados ya no aparecen en la interfaz. | Ejecución de casos de prueba desde la interfaz de subida de documentos, verificando respuestas HTTP y comportamiento del frontend. Se incluyen escenarios de error (tipo inválido, tamaño excedido, archivo corrupto). | QA / Desarrollador responsable del módulo de documentos | Ambiente de pruebas con límites de almacenamiento configurados y carpeta de almacenamiento separada del ambiente de producción. | Conjunto de archivos de prueba: PDF válidos, DOCX válidos, TXT simples, archivos de tipo no soportado y archivos mayores al tamaño máximo.
TP-03 | Extracción de texto | Asegurar que la extracción de texto desde documentos funcione correctamente para los formatos soportados. | Proceso de lectura y extracción de texto para PDF, DOCX y TXT, y manejo de errores en archivos ilegibles. | Funcional, Integración, Pruebas de robustez. | Para documentos válidos, se obtiene texto utilizable sin errores. Para documentos ilegibles o corruptos, el sistema informa claramente que no se pudo extraer texto sin provocar fallos en cascada. | Pruebas dirigidas desde el backend (endpoints de extracción) y desde el flujo normal de usuario, usando archivos de prueba variados. Se revisan logs para verificar manejo de excepciones. | Equipo de desarrollo (backend) | Ambiente de pruebas con logging habilitado y acceso a la misma versión de librerías de extracción que producción. | PDF con texto digital, PDF escaneado, DOCX con texto y estilos, TXT con caracteres especiales y archivos deliberadamente corruptos.
TP-04 | Resúmenes con IA | Validar que la generación de resúmenes con IA produzca contenido coherente y que los errores se manejen adecuadamente. | Generación de resúmenes a partir de uno o más documentos, almacenamiento del resumen y manejo de respuestas inválidas de la IA. | Funcional, Integración, Pruebas de caja negra, Pruebas de resiliencia frente a fallos externos. | Los resúmenes se generan y guardan correctamente para documentos de prueba. Si la IA falla, el usuario recibe un mensaje amigable y la aplicación no se cae. No se almacenan resultados parciales inconsistentes. | Ejecución de solicitudes de resumen desde el frontend, verificando el comportamiento del backend frente a respuestas válidas e inválidas de la IA. Se simulan fallos de red y tiempos de espera altos. | QA / Desarrollador del módulo de resúmenes | Ambiente de pruebas con claves de IA separadas y límites controlados de uso, apuntando a la misma versión del backend que se presentará a la comisión. | Documentos de ejemplo de distinto tamaño (corto, mediano, largo) y textos conocidos para poder evaluar la calidad de los resúmenes.
TP-05 | Quizzes con IA | Comprobar que la generación de quizzes a partir de resúmenes o documentos funcione y que el formato JSON sea validado. | Generación de quizzes, validación de formato (pregunta, alternativas, respuesta correcta), almacenamiento y manejo de errores de formato. | Funcional, Integración, Validación de datos, Pruebas negativas. | Los quizzes generados contienen el número esperado de preguntas, cada una con alternativas y una respuesta correcta definida. Quizzes con formato inválido no se guardan y el usuario es notificado del error. | Pruebas desde el frontend generando quizzes para distintos resúmenes y documentos. Se monitorea la respuesta del backend y los registros en la BD. Se fuerzan respuestas mal formadas de la IA en ambiente de pruebas. | QA / Desarrollador del módulo de quizzes | Ambiente de pruebas con base de datos de prueba y configuración de IA apuntando a un entorno controlado. | Resúmenes predefinidos, documentos de ejemplo y respuestas de IA simuladas con distintos escenarios (formato correcto e incorrecto).
TP-06 | Resolución de quizzes | Verificar que el usuario pueda resolver quizzes y recibir retroalimentación correcta. | Inicio de intento, registro de respuestas, cálculo de puntaje y visualización de resultados. | Funcional, UX, Integración, Pruebas de flujo extremo a extremo. | El usuario puede responder todas las preguntas, ver cuáles acertó y obtener un puntaje coherente. Los intentos quedan registrados y luego pueden consultarse desde el historial. | Pruebas manuales completas del flujo de resolución: iniciar intento, responder en distintos patrones (todas correctas, todas incorrectas, mixto), finalizar y revisar resultados. Se comprueba el registro en BD. | QA / Equipo frontend-backend | Ambiente de pruebas con quizzes ya generados y usuarios de prueba preparados. | Quizzes de prueba con número acotado de preguntas (3–5), usuarios de prueba y combinaciones de respuestas esperadas (correctas/incorrectas).
TP-07 | Estadísticas e historial | Asegurar que el historial de intentos y las estadísticas por espacio de estudio se calculen y muestren correctamente. | Cálculo de promedios, conteos de intentos, agrupación por espacio de estudio y visualización en el dashboard. | Funcional, Integración, Pruebas de consistencia de datos. | El historial muestra los intentos correctos por usuario. Las estadísticas coinciden con los datos reales de intentos y quizzes. No se exponen datos de otros usuarios. | Pruebas consultando el historial tras ejecutar intentos conocidos. Se comparan los resultados mostrados con los valores calculados manualmente. Se revisan casos con cero intentos y con múltiples intentos. | QA / Desarrollador del módulo de estadísticas | Ambiente de pruebas con datos cargados a través de scripts o pruebas previas. | Conjunto controlado de intentos de quizz por usuario y por espacio de estudio, con puntajes variados para validar los promedios.
TP-08 | Seguridad y control de acceso | Validar que los datos de cada usuario estén protegidos y que no sea posible acceder a recursos de otros usuarios. | Verificación de JWT, ownership de recursos (documentos, resúmenes, quizzes, intentos) y manejo de errores 401/403. | Seguridad básica, Pruebas de autorización, Pruebas negativas. | Los usuarios solo pueden acceder a sus propios recursos. Las solicitudes sin token o con token inválido son rechazadas con 401. Intentos de acceder a recursos de otros usuarios se responden con 403. | Pruebas dirigidas contra la API usando herramientas como Postman o similar, modificando IDs y tokens. Verificación de respuestas HTTP y ausencia de filtraciones de información. | Equipo de desarrollo (backend) | Ambiente de pruebas con usuarios múltiples y tokens generados para cada uno. | Usuarios de prueba A y B, cada uno con sus propios documentos, resúmenes y quizzes. Tokens válidos, expirados y manipulados.
TP-09 | Rendimiento básico | Comprobar que las operaciones principales respondan en tiempos aceptables para el uso del MVP. | Listados de documentos, resúmenes y quizzes; generación de resúmenes y quizzes en condiciones normales. | Pruebas de rendimiento básicas, Pruebas exploratorias. | Las operaciones de lectura (listar) responden en pocos segundos bajo una carga típica. La generación de resúmenes y quizzes se completa en tiempos razonables comunicados al usuario mediante indicadores de carga. | Ejecución repetida de las operaciones principales midiendo tiempos de respuesta de forma manual o con herramientas simples de monitoreo. Se observan posibles cuellos de botella en BD o IA. | Equipo de desarrollo | Ambiente de pruebas lo más cercano posible al entorno de demo, con datos de prueba representativos. | Colección de documentos y quizzes de prueba que simulan el uso real de uno o varios estudiantes.
TP-10 | Experiencia de usuario (UX) | Validar que el flujo subir → resumir → quizz → resultados sea claro e intuitivo para el estudiante. | Navegación principal, textos de botones, mensajes de error y confirmaciones. | Pruebas de usabilidad informal, Pruebas exploratorias. | Un usuario de prueba es capaz de completar el flujo completo sin instrucciones externas. Los mensajes de error son claros y las acciones siguientes son evidentes. | Sesiones de prueba con usuarios o compañeros que no participaron directamente en el desarrollo. Se observa cómo usan la aplicación y se registran dificultades o confusiones. | Equipo completo (rol de observadores y facilitadores) | Ambiente de demo o staging con la versión casi final del sistema. | Usuarios de prueba, guion básico de tareas (subir documento, generar resumen, generar quizz, resolverlo y ver resultado) y formulario simple para registrar feedback.