## Sprint 1
Día | Fecha | Trabajo planificado (pts) | Trabajo real restante (pts)
1 | 01-09-2025 | 16 | 16
2 | 02-09-2025 | 14.77 | 15.36
3 | 03-09-2025 | 13.54 | 14.72
4 | 04-09-2025 | 12.31 | 14.08
5 | 05-09-2025 | 11.08 | 12.8
6 | 06-09-2025 | 9.85 | 11.52
7 | 07-09-2025 | 8.62 | 10.24
8 | 08-09-2025 | 7.38 | 8.8
9 | 09-09-2025 | 6.15 | 7.2
10 | 10-09-2025 | 4.92 | 5.76
11 | 11-09-2025 | 3.69 | 4.32
12 | 12-09-2025 | 2.46 | 2.88
13 | 13-09-2025 | 1.23 | 1.44
14 | 14-09-2025 | 0 | 0

## Sprint 2
Día | Fecha | Trabajo planificado (pts) | Trabajo real restante (pts)
1 | 15-09-2025 | 13 | 13
2 | 16-09-2025 | 12 | 12.48
3 | 17-09-2025 | 11 | 11.96
4 | 18-09-2025 | 10 | 11.44
5 | 19-09-2025 | 9 | 10.4
6 | 20-09-2025 | 8 | 9.36
7 | 21-09-2025 | 7 | 8.32
8 | 22-09-2025 | 6 | 7.15
9 | 23-09-2025 | 5 | 5.85
10 | 24-09-2025 | 4 | 4.68
11 | 25-09-2025 | 3 | 3.51
12 | 26-09-2025 | 2 | 2.34
13 | 27-09-2025 | 1 | 1.17
14 | 28-09-2025 | 0 | 0

## Sprint 3
Día | Fecha | Trabajo planificado (pts) | Trabajo real restante (pts)
1 | 29-09-2025 | 13 | 13
2 | 30-09-2025 | 12 | 12.48
3 | 01-10-2025 | 11 | 11.96
4 | 02-10-2025 | 10 | 11.44
5 | 03-10-2025 | 9 | 10.4
6 | 04-10-2025 | 8 | 9.36
7 | 05-10-2025 | 7 | 8.32
8 | 06-10-2025 | 6 | 7.15
9 | 07-10-2025 | 5 | 5.85
10 | 08-10-2025 | 4 | 4.68
11 | 09-10-2025 | 3 | 3.51
12 | 10-10-2025 | 2 | 2.34
13 | 11-10-2025 | 1 | 1.17
14 | 12-10-2025 | 0 | 0

## Sprint 4
Día | Fecha | Trabajo planificado (pts) | Trabajo real restante (pts)
1 | 13-10-2025 | 16 | 16
2 | 14-10-2025 | 14.77 | 15.36
3 | 15-10-2025 | 13.54 | 14.72
4 | 16-10-2025 | 12.31 | 14.08
5 | 17-10-2025 | 11.08 | 12.8
6 | 18-10-2025 | 9.85 | 11.52
7 | 19-10-2025 | 8.62 | 10.24
8 | 20-10-2025 | 7.38 | 8.8
9 | 21-10-2025 | 6.15 | 7.2
10 | 22-10-2025 | 4.92 | 5.76
11 | 23-10-2025 | 3.69 | 4.32
12 | 24-10-2025 | 2.46 | 2.88
13 | 25-10-2025 | 1.23 | 1.44
14 | 26-10-2025 | 0 | 0

## Sprint 5
Día | Fecha | Trabajo planificado (pts) | Trabajo real restante (pts)
1 | 27-10-2025 | 18 | 18
2 | 28-10-2025 | 16.62 | 17.28
3 | 29-10-2025 | 15.23 | 16.56
4 | 30-10-2025 | 13.85 | 15.84
5 | 31-10-2025 | 12.46 | 14.4
6 | 01-11-2025 | 11.08 | 12.96
7 | 02-11-2025 | 9.69 | 11.52
8 | 03-11-2025 | 8.31 | 9.9
9 | 04-11-2025 | 6.92 | 8.1
10 | 05-11-2025 | 5.54 | 6.48
11 | 06-11-2025 | 4.15 | 4.86
12 | 07-11-2025 | 2.77 | 3.24
13 | 08-11-2025 | 1.38 | 1.62
14 | 09-11-2025 | 0 | 0

## Sprint 6
Día | Fecha | Trabajo planificado (pts) | Trabajo real restante (pts)
1 | 10-11-2025 | 11 | 11
2 | 11-11-2025 | 10.15 | 10.56
3 | 12-11-2025 | 9.31 | 10.12
4 | 13-11-2025 | 8.46 | 9.68
5 | 14-11-2025 | 7.62 | 8.8
6 | 15-11-2025 | 6.77 | 7.92
7 | 16-11-2025 | 5.92 | 7.04
8 | 17-11-2025 | 5.08 | 6.05
9 | 18-11-2025 | 4.23 | 4.95
10 | 19-11-2025 | 3.38 | 3.96
11 | 20-11-2025 | 2.54 | 2.97
12 | 21-11-2025 | 1.69 | 1.98
13 | 22-11-2025 | 0.85 | 0.99
14 | 23-11-2025 | 0 | 0