## Product Backlog
ID | Historia de usuario | Descripción breve | Prioridad | Story Points | Sprint | Estado
US-01 | Como estudiante, quiero registrarme en la plataforma utilizando mi correo y una contraseña, para poder acceder a StudyForge con una cuenta personal. | Rol: Estudiante. Acción: Registrarse con email, username y contraseña. Beneficio: Tener una cuenta propia y persistente para guardar mi material de estudio. | Must | 5 | 1 | Done
US-02 | Como estudiante, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a mis espacios de estudio y documentos. | Rol: Estudiante. Acción: Iniciar sesión con credenciales válidas. Beneficio: Recuperar mi sesión y acceder a mi contenido personal. | Must | 3 | 1 | Done
US-04 | Como estudiante, quiero crear espacios de estudio, para organizar mis documentos y resúmenes por ramo o tema. | Rol: Estudiante. Acción: Crear espacios de estudio con nombre y descripción. Beneficio: Mantener organizado el material asociado a distintas asignaturas o temas. | Must | 5 | 1 | Done
US-05 | Como estudiante, quiero subir documentos de estudio a la plataforma, para poder trabajar con ellos dentro de StudyForge. | Rol: Estudiante. Acción: Subir archivos PDF, DOCX, TXT u otros soportados. Beneficio: Centralizar el material de estudio dentro del sistema. | Must | 5 | 2 | Done
US-06 | Como estudiante, quiero que el sistema valide el tipo de archivo que subo, para evitar errores con formatos no soportados. | Rol: Estudiante. Acción: Intentar subir archivos de distintos tipos. Beneficio: Evitar subir archivos que el sistema no pueda procesar. | Must | 3 | 2 | Done
US-07 | Como estudiante, quiero ver un listado de mis documentos subidos, para saber qué material tengo disponible en la plataforma. | Rol: Estudiante. Acción: Consultar el listado de documentos propios. Beneficio: Tener visibilidad de todos los archivos que ya subí. | Must | 3 | 2 | Done
US-09 | Como estudiante, quiero que el sistema extraiga el texto de mis documentos, para poder generar resúmenes y quizzes a partir de su contenido. | Rol: Estudiante. Acción: Procesar un documento para extraer texto. Beneficio: Convertir archivos en texto útil para la IA. | Must | 5 | 3 | Done
US-13 | Como estudiante, quiero generar resúmenes automáticos con IA a partir de mis documentos, para ahorrar tiempo en crear apuntes. | Rol: Estudiante. Acción: Solicitar un resumen IA. Beneficio: Reducir el tiempo invertido en resumir textos largos. | Must | 8 | 4 | Done
US-15 | Como estudiante, quiero ver el contenido completo de un resumen, para estudiar directamente desde él. | Rol: Estudiante. Acción: Abrir detalle de resumen. Beneficio: Utilizar el resumen como material de estudio principal. | Must | 3 | 4 | Done
US-17 | Como estudiante, quiero generar quizzes automáticos con IA a partir de mis resúmenes o documentos, para poder evaluarme sobre el contenido estudiado. | Rol: Estudiante. Acción: Solicitar la generación de un quizz IA. Beneficio: Obtener evaluaciones personalizadas sin tener que inventar preguntas. | Must | 8 | 5 | Done
US-18 | Como estudiante, quiero resolver un quizz dentro de StudyForge, para practicar y medir mi comprensión del contenido. | Rol: Estudiante. Acción: Contestar un quizz con preguntas de opción múltiple. Beneficio: Evaluar mi conocimiento sobre el material estudiado. | Must | 5 | 5 | Done
US-19 | Como estudiante, quiero ver mi resultado al terminar el quizz, para saber qué tan bien comprendí el contenido. | Rol: Estudiante. Acción: Visualizar resultados de un quizz resuelto. Beneficio: Tener retroalimentación inmediata sobre el desempeño. | Must | 5 | 5 | Done
US-22 | Como estudiante, quiero que el sistema me entregue mensajes claros cuando ocurre un error (por ejemplo, si la IA falla o el archivo es inválido), para entender qué pasó y qué puedo hacer. | Rol: Estudiante. Acción: Interactuar con el sistema en situaciones de error. Beneficio: Evitar frustración y saber cómo proceder ante fallos. | Must | 3 | 6 | Done
US-03 | Como estudiante, quiero ver un panel principal claro con acceso a mis espacios de estudio y documentos, para orientarme fácilmente dentro de la plataforma. | Rol: Estudiante. Acción: Visualizar un dashboard o página principal organizada. Beneficio: Ubicar rápidamente funciones clave y navegar sin confusión. | Should | 3 | 1 | Done
US-08 | Como estudiante, quiero ver el detalle de un documento específico, para entender mejor su contenido y metadatos. | Rol: Estudiante. Acción: Abrir detalle de documento. Beneficio: Acceder a información más completa sobre un archivo. | Should | 2 | 2 | Done
US-10 | Como estudiante, quiero asociar mis documentos a espacios de estudio, para organizarlos por ramo o tema. | Rol: Estudiante. Acción: Asociar documentos a uno o más espacios. Beneficio: Ordenar el material de forma lógica y flexible. | Should | 3 | 3 | Done
US-11 | Como estudiante, quiero ver mis espacios de estudio con un resumen de su contenido, para identificar dónde tengo más material y quizzes. | Rol: Estudiante. Acción: Listar espacios con información resumida. Beneficio: Tener una vista general de mis áreas de estudio. | Should | 3 | 3 | Done
US-14 | Como estudiante, quiero ver un listado de todos mis resúmenes, para reutilizarlos sin tener que generar uno nuevo cada vez. | Rol: Estudiante. Acción: Listar resúmenes generados. Beneficio: Acceder rápidamente a resúmenes ya existentes. | Should | 3 | 4 | Done
US-20 | Como estudiante, quiero ver el historial de intentos de mis quizzes, para seguir mi progreso a lo largo del tiempo. | Rol: Estudiante. Acción: Consultar historial de intentos. Beneficio: Observar la evolución de mi desempeño en evaluaciones. | Should | 3 | 6 | Done
US-12 | Como estudiante, quiero poder editar el nombre o descripción de un espacio de estudio, para mantener mi organización actualizada. | Rol: Estudiante. Acción: Modificar los datos de un espacio existente. Beneficio: Ajustar la organización sin perder el contenido asociado. | Could | 2 | 3 | Done
US-16 | Como estudiante, quiero poder eliminar un resumen que ya no necesito, para mantener mi lista de resúmenes ordenada. | Rol: Estudiante. Acción: Borrar resúmenes obsoletos. Beneficio: Evitar acumulación de información innecesaria. | Could | 2 | 4 | Done
US-21 | Como estudiante, quiero ver estadísticas agregadas por espacio de estudio, para identificar en qué ramos o temas tengo mejor o peor desempeño. | Rol: Estudiante. Acción: Ver estadísticas por espacio de estudio. Beneficio: Obtener una visión global de mi rendimiento académico dentro de la plataforma. | Could | 5 | 6 | Done