## Historias
ID | Sprint | Historia de usuario (Como..., quiero..., para...) | Descripción breve | Criterios de aceptación | Prioridad (MoSCoW) | Story Points | Estado
US-01 | 1 | Como estudiante, quiero registrarme en la plataforma utilizando mi correo y una contraseña, para poder acceder a StudyForge con una cuenta personal. | Rol: Estudiante. Acción: Registrarse con email, username y contraseña. Beneficio: Tener una cuenta propia y persistente para guardar mi material de estudio. | 1) El usuario ingresa email, nombre de usuario y contraseña. 2) El sistema valida que el email/username no existan previamente. 3) Se crea el usuario y se almacena la contraseña cifrada. 4) Se muestra un mensaje de registro exitoso o errores claros. 5) La historia se considera completada cuando el usuario puede registrarse y luego iniciar sesión con las credenciales creadas. | Must | 5 | Done
US-02 | 1 | Como estudiante, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a mis espacios de estudio y documentos. | Rol: Estudiante. Acción: Iniciar sesión con credenciales válidas. Beneficio: Recuperar mi sesión y acceder a mi contenido personal. | 1) El usuario ingresa email/username y contraseña. 2) El sistema valida las credenciales contra la base de datos. 3) Si son correctas, genera un token JWT. 4) El usuario es redirigido a su panel principal. 5) Si son incorrectas, se muestra un mensaje de error sin revelar detalles técnicos. | Must | 3 | Done
US-03 | 1 | Como estudiante, quiero ver un panel principal claro con acceso a mis espacios de estudio y documentos, para orientarme fácilmente dentro de la plataforma. | Rol: Estudiante. Acción: Visualizar un dashboard o página principal organizada. Beneficio: Ubicar rápidamente funciones clave y navegar sin confusión. | 1) Tras iniciar sesión, el usuario ve un panel con acceso a espacios de estudio, documentos, resúmenes y quizzes. 2) El diseño es consistente (títulos, secciones, botones claros). 3) Desde este panel se puede navegar al menos a la gestión de espacios y documentos. 4) La historia se considera hecha cuando la navegación principal está implementada y estable. | Should | 3 | Done
US-04 | 1 | Como estudiante, quiero crear espacios de estudio, para organizar mis documentos y resúmenes por ramo o tema. | Rol: Estudiante. Acción: Crear espacios de estudio con nombre y descripción. Beneficio: Mantener organizado el material asociado a distintas asignaturas o temas. | 1) El usuario puede crear un nuevo espacio indicando al menos un nombre. 2) El sistema valida que el nombre no esté vacío. 3) Se guarda el espacio asociado al usuario autenticado. 4) El nuevo espacio aparece en el listado de espacios del usuario. 5) La historia se considera completada cuando se pueden crear múltiples espacios y se persisten correctamente. | Must | 5 | Done
US-05 | 2 | Como estudiante, quiero subir documentos de estudio a la plataforma, para poder trabajar con ellos dentro de StudyForge. | Rol: Estudiante. Acción: Subir archivos PDF, DOCX, TXT u otros soportados. Beneficio: Centralizar el material de estudio dentro del sistema. | 1) El usuario puede seleccionar un archivo desde su dispositivo. 2) El sistema valida que el archivo no supere el tamaño máximo permitido. 3) Al subirlo, se crea un registro en la base de datos, asociado al usuario. 4) El archivo queda disponible en el listado de documentos. 5) La historia está completa cuando al menos PDF, DOCX y TXT pueden subirse correctamente. | Must | 5 | Done
US-06 | 2 | Como estudiante, quiero que el sistema valide el tipo de archivo que subo, para evitar errores con formatos no soportados. | Rol: Estudiante. Acción: Intentar subir archivos de distintos tipos. Beneficio: Evitar subir archivos que el sistema no pueda procesar. | 1) El sistema verifica el tipo de archivo mediante su contenido (magic numbers) y no solo por la extensión. 2) Si el archivo es de un tipo no soportado, se rechaza la carga. 3) El usuario recibe un mensaje claro indicando que el formato no es válido. 4) Si el archivo es válido, la carga continúa normalmente. 5) La historia se considera completada cuando la validación evita cargas problemáticas en pruebas. | Must | 3 | Done
US-07 | 2 | Como estudiante, quiero ver un listado de mis documentos subidos, para saber qué material tengo disponible en la plataforma. | Rol: Estudiante. Acción: Consultar el listado de documentos propios. Beneficio: Tener visibilidad de todos los archivos que ya subí. | 1) El usuario autenticado puede acceder a una vista con la lista de sus documentos. 2) Se muestra al menos: título, nombre del archivo, tipo y fecha de subida. 3) No se muestran documentos de otros usuarios. 4) El listado está paginado o manejado de forma que no rompa la interfaz con muchos elementos. 5) La historia está hecha cuando la lista se actualiza tras subir o eliminar documentos. | Must | 3 | Done
US-08 | 2 | Como estudiante, quiero ver el detalle de un documento específico, para entender mejor su contenido y metadatos. | Rol: Estudiante. Acción: Abrir detalle de documento. Beneficio: Acceder a información más completa sobre un archivo. | 1) Desde el listado de documentos, el usuario puede seleccionar uno para ver más detalles. 2) Se muestran metadatos como título, tipo, tamaño, espacios asociados y fecha. 3) Si el documento no existe o no pertenece al usuario, el sistema devuelve un error adecuado. 4) La historia se considera completada cuando esta vista de detalle es estable y coherente con la información almacenada. | Should | 2 | Done
US-09 | 3 | Como estudiante, quiero que el sistema extraiga el texto de mis documentos, para poder generar resúmenes y quizzes a partir de su contenido. | Rol: Estudiante. Acción: Procesar un documento para extraer texto. Beneficio: Convertir archivos en texto útil para la IA. | 1) Dado un documento válido, el backend extrae su contenido textual. 2) Para PDF se utilizan librerías especializadas; para DOCX y TXT, herramientas apropiadas. 3) Si no se puede extraer texto (por ejemplo, PDF escaneado), se informa claramente al usuario. 4) El texto extraído queda disponible para ser consumido por los módulos de resumen/quizz. 5) La historia está completa cuando al menos un documento real de prueba se procesa correctamente. | Must | 5 | Done
US-10 | 3 | Como estudiante, quiero asociar mis documentos a espacios de estudio, para organizarlos por ramo o tema. | Rol: Estudiante. Acción: Asociar documentos a uno o más espacios. Beneficio: Ordenar el material de forma lógica y flexible. | 1) Al subir un documento o editarlo, el usuario puede seleccionar uno o más espacios de estudio. 2) La asociación se guarda en la base de datos. 3) En la vista del espacio se pueden ver los documentos vinculados. 4) La historia se considera completada cuando esta relación documento–espacio funciona de ida y vuelta en la interfaz. | Should | 3 | Done
US-11 | 3 | Como estudiante, quiero ver mis espacios de estudio con un resumen de su contenido, para identificar dónde tengo más material y quizzes. | Rol: Estudiante. Acción: Listar espacios con información resumida. Beneficio: Tener una vista general de mis áreas de estudio. | 1) El listado de espacios muestra para cada uno: nombre, descripción y cantidad de documentos/resúmenes/quizzes. 2) Las estadísticas se calculan correctamente a partir de la base de datos. 3) No se muestran espacios de otros usuarios. 4) La historia está hecha cuando los datos resumidos coinciden con el contenido real del espacio. | Should | 3 | Done
US-12 | 3 | Como estudiante, quiero poder editar el nombre o descripción de un espacio de estudio, para mantener mi organización actualizada. | Rol: Estudiante. Acción: Modificar los datos de un espacio existente. Beneficio: Ajustar la organización sin perder el contenido asociado. | 1) El usuario puede cambiar el nombre y/o descripción de un espacio que le pertenece. 2) El sistema valida que el nuevo nombre no esté vacío. 3) Los cambios se persisten en la base de datos. 4) La vista de listado y detalle refleja los cambios sin inconsistencias. 5) La historia se considera completada cuando se pueden editar espacios sin romper asociaciones con documentos. | Could | 2 | Done
US-13 | 4 | Como estudiante, quiero generar resúmenes automáticos con IA a partir de mis documentos, para ahorrar tiempo en crear apuntes. | Rol: Estudiante. Acción: Solicitar un resumen IA. Beneficio: Reducir el tiempo invertido en resumir textos largos. | 1) Dado uno o más documentos seleccionados, el usuario puede solicitar un resumen. 2) El backend prepara el texto (chunking si es necesario) y llama al proveedor de IA. 3) El resumen generado se guarda en la tabla de resúmenes, asociado a los documentos de origen. 4) Si la IA falla, se responde con un error manejado (503) y un mensaje amigable al usuario. 5) La historia está completa cuando se generan resúmenes útiles en pruebas reales. | Must | 8 | Done
US-14 | 4 | Como estudiante, quiero ver un listado de todos mis resúmenes, para reutilizarlos sin tener que generar uno nuevo cada vez. | Rol: Estudiante. Acción: Listar resúmenes generados. Beneficio: Acceder rápidamente a resúmenes ya existentes. | 1) El usuario puede acceder a una vista con todos sus resúmenes. 2) Cada resumen muestra título, fecha, documentos asociados y nivel de expertise (si aplica). 3) No se muestran resúmenes de otros usuarios. 4) El listado se actualiza cuando se crean o eliminan resúmenes. 5) La historia está hecha cuando la lista es estable y coherente con la base de datos. | Should | 3 | Done
US-15 | 4 | Como estudiante, quiero ver el contenido completo de un resumen, para estudiar directamente desde él. | Rol: Estudiante. Acción: Abrir detalle de resumen. Beneficio: Utilizar el resumen como material de estudio principal. | 1) Desde el listado de resúmenes, el usuario puede abrir uno específico. 2) Se muestra el texto completo del resumen y sus metadatos. 3) Si el resumen no existe o no pertenece al usuario, se devuelve error adecuado. 4) La historia está completa cuando el detalle se puede usar cómodamente para estudiar. | Must | 3 | Done
US-16 | 4 | Como estudiante, quiero poder eliminar un resumen que ya no necesito, para mantener mi lista de resúmenes ordenada. | Rol: Estudiante. Acción: Borrar resúmenes obsoletos. Beneficio: Evitar acumulación de información innecesaria. | 1) El usuario puede seleccionar un resumen para eliminarlo. 2) El sistema confirma la acción o la ejecuta con una acción segura. 3) El resumen se elimina de la base de datos. 4) El listado se actualiza reflejando la eliminación. 5) La historia se considera hecha cuando no quedan referencias huérfanas al resumen eliminado. | Could | 2 | Done
US-17 | 5 | Como estudiante, quiero generar quizzes automáticos con IA a partir de mis resúmenes o documentos, para poder evaluarme sobre el contenido estudiado. | Rol: Estudiante. Acción: Solicitar la generación de un quizz IA. Beneficio: Obtener evaluaciones personalizadas sin tener que inventar preguntas. | 1) El usuario selecciona un resumen o documento como fuente de preguntas. 2) El backend llama a la IA con un prompt que exige JSON estructurado (pregunta, alternativas, correcta, explicación si aplica). 3) El quizz se guarda en la base de datos con sus preguntas. 4) Si la IA responde con un formato inválido, el sistema maneja el error sin romper el flujo. 5) La historia está completa cuando se pueden generar quizzes funcionales en pruebas reales. | Must | 8 | Done
US-18 | 5 | Como estudiante, quiero resolver un quizz dentro de StudyForge, para practicar y medir mi comprensión del contenido. | Rol: Estudiante. Acción: Contestar un quizz con preguntas de opción múltiple. Beneficio: Evaluar mi conocimiento sobre el material estudiado. | 1) El usuario puede iniciar un intento de quizz desde la interfaz. 2) El sistema muestra las preguntas una a una (o en bloque) con sus alternativas. 3) El usuario puede seleccionar una respuesta por pregunta y avanzar. 4) Al finalizar, el intento queda registrado en la base de datos. 5) La historia está completa cuando el flujo de resolver un quizz funciona extremo a extremo. | Must | 5 | Done
US-19 | 5 | Como estudiante, quiero ver mi resultado al terminar el quizz, para saber qué tan bien comprendí el contenido. | Rol: Estudiante. Acción: Visualizar resultados de un quizz resuelto. Beneficio: Tener retroalimentación inmediata sobre el desempeño. | 1) Al completar el quizz, el sistema calcula número de respuestas correctas, incorrectas y porcentaje de acierto. 2) Se muestra un resumen visual del resultado (por ejemplo, puntaje y detalle por pregunta). 3) El intento se marca como completado en la base de datos. 4) El botón en la lista de quizzes cambia de “Resolver” a “Revisar resultados” para ese quizz. 5) La historia está completa cuando el usuario puede ver resultados claros de sus intentos. | Must | 5 | Done
US-20 | 6 | Como estudiante, quiero ver el historial de intentos de mis quizzes, para seguir mi progreso a lo largo del tiempo. | Rol: Estudiante. Acción: Consultar historial de intentos. Beneficio: Observar la evolución de mi desempeño en evaluaciones. | 1) El usuario puede listar sus intentos de quizz, ordenados por fecha. 2) Para cada intento se muestran: nombre del quizz, fecha y puntaje obtenido. 3) Solo se muestran intentos del usuario autenticado. 4) La historia está completa cuando el historial refleja correctamente los datos de la base. | Should | 3 | Done
US-21 | 6 | Como estudiante, quiero ver estadísticas agregadas por espacio de estudio, para identificar en qué ramos o temas tengo mejor o peor desempeño. | Rol: Estudiante. Acción: Ver estadísticas por espacio de estudio. Beneficio: Obtener una visión global de mi rendimiento académico dentro de la plataforma. | 1) El usuario puede solicitar estadísticas por espacio de estudio. 2) El sistema calcula métricas como: número de documentos, resúmenes, quizzes e intentos, y promedio de puntaje. 3) Los resultados se presentan de forma visualmente entendible (tablas o gráficos simples). 4) La historia está completa cuando las estadísticas coinciden con los datos efectivos de uso. | Could | 5 | Done
US-22 | 6 | Como estudiante, quiero que el sistema me entregue mensajes claros cuando ocurre un error (por ejemplo, si la IA falla o el archivo es inválido), para entender qué pasó y qué puedo hacer. | Rol: Estudiante. Acción: Interactuar con el sistema en situaciones de error. Beneficio: Evitar frustración y saber cómo proceder ante fallos. | 1) Si la IA falla, se muestra un mensaje indicando que no fue posible generar el resumen/quizz en ese momento. 2) Si el archivo subido es inválido o no se puede leer, se indica claramente el problema. 3) No se exponen detalles técnicos como trazas de error o mensajes internos de servidor. 4) La historia está completa cuando los errores más frecuentes tienen mensajes amigables y probados. | Must | 3 | Done

## Sprints
Sprint | Fecha inicio | Fecha término | Objetivo principal
Sprint 1 | 01-09-2025 | 14-09-2025 | Análisis, requisitos, arquitectura inicial y diseño general de la solución StudyForge.
Sprint 2 | 15-09-2025 | 28-09-2025 | Implementación de base de datos, modelo de dominio y módulo de documentos en backend.
Sprint 3 | 29-09-2025 | 12-10-2025 | Extracción de texto, asociación documento–espacio de estudio y mejora de gestión de espacios.
Sprint 4 | 13-10-2025 | 26-10-2025 | Integración de IA para generación de resúmenes y gestión completa del módulo de resúmenes.
Sprint 5 | 27-10-2025 | 09-11-2025 | Integración de IA para quizzes y ejecución del flujo completo de evaluación (resolver quizz).
Sprint 6 | 10-11-2025 | 23-11-2025 | Estadísticas, refinamiento de experiencia de usuario, manejo de errores y endurecimiento de seguridad.