## Informe de Cierre — Sprint 1 / Release 0.1 (Septiembre 2025)

- Proyecto: StudyForge -  Asistente de estudio con IA

- Equipo: Martín Orellana (Backend), Luis Olivares (Frontend), Sebastián Gallardo (Scrum Master)

- Duración: 24 días hábiles (Sprint del 13 de septiembre al 07 de octubre de 2025)

- Versión Entregada: Release 0.1 — “Walking Skeleton”

### 1. Objetivos del Sprint

- Construir la estructura base del proyecto (Walking Skeleton) que integre los tres pilares del sistema: frontend, backend y base de datos.

- Configurar los entornos de desarrollo y control de versiones (Git + GitHub).

- Implementar el módulo base de documentos, con endpoints REST para crear y listar.

- Verificar la conexión entre FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy y Vite.

- Establecer la primera migración de Alembic para versionamiento del esquema.

### 2. Alcance técnico entregado

| Módulo | Entregable | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura Base | Repositorio inicial estructurado en /backend y /frontend | Completado | Integración Git y .gitignore configurado. |
| Backend (FastAPI) | Endpoint /health funcional y validado desde frontend | Completado | Verificación de comunicación Vite y FastAPI exitosa. |
| Base de datos (PostgreSQL) | Tablas documents creadas con migraciones Alembic | Completado | Alembic sincronizado con alembic_version |
| Modelo Documentos | Endpoint /documents (GET/POST) y esquema Pydantic v2 | Completado | Validación de campos title y content |
| Frontend (Vite / React) | Página index.tsx con prueba de conexión al backend | Completado | Interfaz minimal con validación “backend health: ok” |

### 3. Métricas del Sprint

| Indicador | Valor | Observación |
| --- | --- | --- |
| Velocidad planificada | 30 SP | Basado en historias técnicas iniciales |
| Velocidad real | 28 SP (93%) | Reto menor en configuración de Alembic |
| Cumplimiento de objetivos | 100% funcional | Skeleton completo y estable |
| Bugs críticos | 1 leve | Error de dependencias PostCSS / Tailwind resuelto |
| Burndown Chart | Curva regular descendente | Cumplimiento sin bloqueos mayores |

### 4. Retrospectiva

| Que salió bien | Que mejorar | Acciones SMART | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Estructura de carpetas limpia y modular | Mejorar documentación inicial | Crear README técnico con pasos de instalación | Martín Orellana |
| Comunicación y planificación diaria efectiva | Uso más ordenado de commits | Estandarizar convención de commits en español técnico | Sebastian Gallardo |
| Integración inicial frontend-backend sin errores | Tiempo en instalación de dependencias | Crear checklist de entorno de desarrollo | Luis Olivarez |

### 5. Revisión de release

- Se liberó la versión 0.1.0-alpha, que representa el primer esqueleto operativo del sistema.

- Toda la arquitectura API-first fue validada con rutas básicas y componentes funcionales.

- El entorno de base de datos quedó sincronizado con Alembic y preparado para futuras migraciones.

Artefactos incluidos:

- Estructura del repositorio (backend, frontend, docs)

- Archivos de configuración (alembic.ini, tailwind.config.cjs, vite.config.ts)

- Primeros endpoints (/health, /documents)

- Documentación técnica inicial (README.md)

### 6 .Conclusiones

- Se completó el esqueleto funcional del sistema, asegurando la comunicación entre las capas de la arquitectura.

- Este sprint consolidó la base para los siguientes módulos (autenticación e IA).

- La infraestructura resultó estable, escalable y alineada con buenas prácticas (API-first, Pydantic, Tailwind).