## Plan de pruebas
ID | Objetivo | Alcance | Tipo de Prueba | Estrategia | Datos requeridos | Pasos | Criterios de aceptación | Estado | Resultado Obtenido | Observaciones | Encargado de la prueba
TP-001 | Validación de la carga exitosa de documento | UI | Funcional | Caja Negra | Estar logueado | 1) Iniciar sesión 2) Arrastar o hacer click para subir documento 3) Seleccionar archivo que coinsida el tipo 4) Crear | Subir Documento con éxito | Aprobada | Registro en base de datos y accediendo a la UI | Tiempo de subida 1.8s. Se recomienda barra de progreso para archivos más de 10MB. | Luis Olivarez
TP-002 | Rechazo de formato no permitido | Archivos | Funcional | Caja Negra | Estar logueado | 1) Iniciar sesión 2) Seleccionar JPG u otro tipo 3) Enviar | Formato NO permitido en la subida de documento | En revisión | Notificación de documento inválido | Agregar tooltip con formatos válidos (PDF, DOCX, PPTX, TXT). | Luis Olivarez
TP-003 | Rechazo por tamaño superado | Archivos | Funcional | Caja Negra | Estar logueado y archivo | 1) Iniciar sesión 2) Seleccionar documento que pese más de 25MB 3) Enviar | Debe exceder el límite de tamaño de hasta 50 MB | Pendiente | No se ha poidido subir documento subir por tamaño superado | Considerar sugerir compresión o troceo de archivo en el mensaje. | Luis Olivarez
TP-004 | Login exitoso | Login | Funcional | Caja Negra | Correo y contraseña | 1) Abrir login 2) Ingresar credenciales válidas 3) Enviar | Validar inicio de sesión para ser digido a la UI | Aprobada | Redireccionado a la UI después del inicio de sesión | Tiempo de respuesta 420ms p95. | Martín Orellana
TP-005 | Bloquear credenciales inválidas | Login | Funcional | Caja Negra | Correo | 1) Abrir login 2) Ingresar credenciales inválidas 3) Enviar | Bloquea cuenta por varios intentos | Excluida | Ha mostrado mensaje error por credenciales inválidas | Aplicar rate limiting tras 5 intentos fallidos | Martín Orellana
TP-006 | Generación de resumen | Resumen | Funcional | Caja Gris | Documento subido | 1) Subir documento 2) Crear 3) Crear resumen del documento | Subir documento antes crear resumen | En revisión | Resumen obtenido | Longitud de bullets variable; normalizar a 3–5 ítems. Considerar caché por documentId. | Sebastián Gallardo
TP-007 | Manejo de documento no existentes | IA / resumen | Funcional | Caja Negra | Invalidación | 1) POST summarize con id inválido | Mostrar mensaje "Documento no encontrado" | Excluida | Ha mostrado el mensaje de error por no encontrar documento | Agregar enlace 'Volver a mis documentos'. | Sebastián Gallardo
TP-008 | Generación de Quizzes adaptativos | Quiz y UI | Funcional | Caja Gris | Documento subido con éxito | 1) Subir documento 2) hacer click en "Crear" 3) hacer click (...) y "Crear quiz" | Generar preguntas y respuesta de los quizes | Evaluada | Se obtuvieron 5 preguntas; 1 ítem con distractores poco claros. Persistencia OK. | Refinar plantillas de distractores y agregar explicación en todas las preguntas (issue #AI-07). | Sebastián Gallardo
TP-009 | Tiempo de respuesta de resumen | Performance / IA / Resumen | De Regración | Caja Negra | Reloj / Medición | 1) Medir tiempo p95 en 20 ejecuciones | Registro de bugs / errores | Pendiente | Logs disponibles | Agregar alerta si p95 > 14s (monitoring). | Sebastián Gallardo
TP-010 | Revisión estadísticas de quizzes | Visualizar el progreso y desempeño en el aprendizaje | Funcional | Caja Negra | Estar logueado, documento subido y quizzes respondidos | Después de haber respondido los quizzes generados según la dificultad: 1) Hacer clic en Estadísticas para visualizar el progreso desde la página principal | Mostrar los resultados después de haber respondido los quizzes | Aprobada | Mostrando porcentaje de quizzes | Se muestran los porcentajes y puntaje de los quizzes respondidos | Sebastián Gallardo

## Glosario Estados de pruebas
Aprobada | Prueba realizada y aprobada exitosamente.
Evaluada | Prueba con resultado exitoso, pero a la que le falta agregar alguna funcionalidad para llevarla a cabo por completo. O prueba con resultado negativo.
En revisión | Prueba en desarrollo.
Excluida | Prueba excluida por requerimiento aún no implementado.
Pendiente | Prueba que no puede implementarse por falta de alguna lógica, funcionalidad o campo en concreto, pero cuyo requerimiento a la que pertenece ya está implementado.

## Datos
|  |  |  | Funcional | Caja Negra
|  |  |  | No Funcional | Caja Blanca
|  |  |  | Completar | Caja Gris
COUNTA of ID Prueba | Estado
Tipo de Prueba | Aprobada | En revisión | Total general
Funcional | 1 | 1 | 2
Total general | 1 | 1 | 2
tipo | módulo | Suma total | Aprobada | Evaluada | Excluida | Pendiente | Tasa Aprobación | Tasa Rechazo | Restante
Funcional | Administrador | 39 | 7 | 6 | 25 | 1 | 17.95% | 15.38% | 2.564%
| Cliente | 42 | 19 | 4 | 19 |  | 45.24% | 9.524% | 0%
| Empleado | 71 | 15 | 10 | 41 | 5 | 21.13% | 14.08% | 7.042%
| General | 8 |  |  | 8 |  | 0% | 0% | 0%
No Funcional | General | 26 | 13 |  | 8 | 5 | 50% | 0% | 19.23%
Suma total |  | 186 | 54 | 20 | 101 | 11 | 29.03% | 10.75% | 5.914%