## Historias de Usuario
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Como un [Rol] | Necesito [Descripción de la funcionalidad] | Con la finalidad de [Descripción razón o resultado] | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU1 | Estudiante | Subir un documento en formato PDF, Word TXT | que el sistema procese su contenido y me genere materiales de estudio | 1 | Subida exitosa | Estoy logueado y tengo un archivo válido (PDF < 20MB) | Hago POST /files con el archivo | El sistema responde 201 Created con documentId único y mensaje “Documento cargado exitosamente”
|  |  |  | 2 | Validación de formato | El archivo a subir no es PDF, DOCX ni TXT (ejemplo: JPG) | Intento subir archivo con extensión no soportada | El sistema rechaza la carga con 415 Unsupported Media Type y mensaje “Formato de archivo no permitido”
|  |  |  | 3 | Validación de tamaño | El archivo supera los 20MB | Intento subir archivo de 25MB | El sistema rechaza la carga con 413 Payload Too Large y mensaje “El archivo excede el tamaño máximo permitido”
|  |  |  | 4 | Error de conexión | El servidor de almacenamiento no responde | Intento subir archivo válido | El sistema responde 500 Internal Server Error y muestra mensaje de error genérico “Error al procesar tu documento, inténtalo más tarde”
|  |  |  | 5 | Persistencia de metadatos | El archivo es válido | Subo el archivo correctamente | El sistema guarda en BD los metadatos: documentId, userId, nombre, tipo, tamaño, fecha de subida
|  |  |  | 6 | Visualización en historial | Ya he subido al menos un documento | Accedo a la sección “Mis documentos” en la UI | El sistema lista los documentos con nombre, fecha y estado (“Pendiente de resumen” o “Procesado”)
HU2 | Usuario registrado | Iniciar sesión en la plataforma mediante mi correo y contraseña | Acceder a mis materiales guardados y funcionalidades personalizadas | 1 | Login exitoso | Existe un usuario con correo y contraseña válidos en la BD | Envío POST /auth/login con credenciales correctas | El sistema responde 200 OK con un JWT válido y datos básicos del usuario
|  |  |  | 2 | Validación de campos | No completo el correo o la contraseña | Intento enviar el formulario vacío | El sistema responde 400 Bad Request con mensaje “El correo y la contraseña son obligatorios”
|  |  |  | 3 | Credenciales incorrectas | El correo existe pero la contraseña no coincide | Intento loguearme con datos inválidos | El sistema responde 401 Unauthorized con mensaje “Usuario o contraseña incorrectos”
|  |  |  | 4 | Usuario inexistente | El correo no está registrado en el sistema | Intento loguearme con correo no existente | El sistema responde 404 Not Found con mensaje “Usuario no encontrado”
|  |  |  | 5 | Seguridad de contraseñas | La contraseña en BD está cifrada con bcrypt | Backend compara la contraseña ingresada con el hash almacenado | Solo si coinciden se otorga acceso; nunca se expone la contraseña en texto plano
|  |  |  | 6 | Expiración de sesión | El JWT ha caducado (ej. 60 min) | Intento acceder a un recurso protegido con token vencido | El sistema responde 401 Unauthorized con mensaje “Sesión expirada, inicie sesión nuevamente
HU3 | Estudiante | Generar un resumen automático a partir de un documento ya subido | Comprender más rápido el contenido y estudiar de forma eficiente | 1 | Resumen TL;DR exitoso | Tengo sesión iniciada y existe un documentId válido | Solicito POST /ai/summarize?documentId=...&level=tldr | Responde 200 con summary ≤ 120 palabras, bullets[] y metadatos (duración, tokens)
|  |  |  | 2 | Resumen detallado | Documento válido y selecciono level=detailed | Solicito POST /ai/summarize?documentId=...&level=detailed | Responde 200 con summary (≥ 3 párrafos), bullets[] y glossary[]
|  |  |  | 3 | Documento inexistente | El documentId no existe o no es del usuario | Solicito resumen con documentId inválido | Responde 404 “Documento no encontrado” (sin detalles internos)
|  |  |  | 4 | Texto no extraible | El archivo no permite extraer texto (p. ej., imagen escaneada sin OCR) | Solicito resumen del documento afectado | Responde 422 “No fue posible extraer texto del documento”
|  |  |  | 5 | Procesamiento asíncrono | La generación supera el tiempo máximo (p. ej., 15s) | Solicito resumen de documento válido | Responde 202 Accepted con jobId y estado processing; la UI muestra “Procesando… ” y permite consultar estado
|  |  |  | 6 | Persistencia de resultados | El resumen fue generado con éxito | Se finaliza el procesamiento | Guarda en BD (summaries) vinculado a documentId; GET /results?documentId devuelve el último resumen sin reprocesar
|  |  |  | 7 | Límite de solicitudes | Se realizan más de 3 pedidos de resumen del mismo documento en 1 min | Envío solicitudes repetidas | Responde 429 “Límite temporal alcanzado. Intenta en unos minutos.”
|  |  |  | 8 | Auditoría | El usuario genera un resumen | El backend registra el evento | Se crea log con userId, documentId, timestamp, level y estado del proceso
HU4 | Estudiante | realizar quizzes adaptativos basados en mis documentos resumidos | reforzar mis aprendizajes y medir mi nivel de comprensión | 1 | Generación de quiz inicial | Existe un documento ya procesado con resumen | Solicito POST /ai/quiz?documentId=...&n=5 | El sistema genera ≥5 preguntas relacionadas al contenido y devuelve JSON con preguntas, opciones y respuesta correcta
|  |  |  | 2 | Ajuste de dificultad | He respondido varias preguntas con éxito | Contesto correctamente ≥3 seguidas | El sistema aumenta automáticamente el nivel de dificultad en las siguientes preguntas
|  |  |  | 3 | Retroalimentación inmediata | Estoy respondiendo una pregunta del quiz | Envío respuesta | El sistema indica si es correcta o incorrecta y muestra una explicación breve
|  |  |  | 4 | Registro de resultados | He completado un quiz de 5 preguntas | Finalizo el quiz | El sistema guarda en la BD el puntaje obtenido, número de intentos y tiempo de resolución
|  |  |  | 5 | Error de documento inexistente | El documentId enviado no corresponde a ningún documento | Solicito generar un quiz | El sistema responde 404 Not Found con mensaje “Documento no encontrado”
|  |  |  | 6 | Límite de preguntas | Solicito un quiz con 20 preguntas, pero el documento solo permite generar 8 | Solicito POST /ai/quiz?documentId=...&n=20 | El sistema devuelve 8 preguntas válidas y un mensaje informativo
|  |  |  | 7 | Visualización en UI | Estoy en la aplicación web y genero un quiz | Cargo la vista de quiz | La UI muestra cada pregunta con opciones múltiples, temporizador y botones de navegación
|  |  |  | 8 | Acceso a historial de quizzes | Ya completé al menos un quiz | Accedo a "Mis Quizzes" | El sistema lista quizzes pasados con puntaje, fecha y dificultad alcanzada
HU5 | Estudiante | visualizar un panel de progreso con mis resúmenes generados y quizzes completados | medir mi avance y conocer mis fortalezas y debilidades en el estudio | 1 | Visualización básica | Estoy logueado y tengo al menos un resumen y un quiz completado | Accedo a la sección “Mi progreso” | El sistema muestra número de resúmenes, número de quizzes completados y fecha de la última actividad
|  |  |  | 2 | Gráficos de avance | Tengo varias actividades registradas | Accedo al panel de progreso | El sistema muestra gráficos simples (barras o línea) con evolución del estudio a lo largo del tiempo
|  |  |  | 3 | Filtrado por fecha | Tengo actividades de diferentes semanas | Aplico un filtro por rango de fechas | El sistema actualiza los datos y gráficos mostrando solo la información en ese rango
|  |  |  | 4 | Comparación de rendimiento | He realizado varios quizzes de distintas dificultades | Accedo a la sección de rendimiento | El sistema muestra tasa de aciertos, tiempo promedio por quiz y nivel alcanzado
|  |  |  | 5 | Acceso restringido | Intento acceder al panel sin iniciar sesión | Abro la ruta /progress sin token válido | El sistema responde 401 Unauthorized y redirige a la pantalla de login
|  |  |  | 6 | Rendimiento sin datos | Soy un usuario nuevo y no tengo actividades | Accedo al panel de progreso | El sistema muestra mensaje “Aún no tienes datos registrados. Sube un documento y realiza un quiz para comenzar”
|  |  |  | 7 | Exportación de progreso | Tengo datos acumulados | Solicito exportar mi progreso en PDF o CSV | El sistema genera un archivo descargable con mis métricas principales
HU6 | Estudiante | obtener un glosario de términos clave extraídos de mis documentos | reforzar mi comprensión de conceptos importantes y estudiar con definiciones claras | 1 | Extracción de términos clave | He subido y procesado un documento válido | Solicito POST /ai/glossary?documentId=... | El sistema devuelve una lista de términos relevantes con definiciones cortas y referencias al documento
|  |  |  | 2 | Mínimo de términos | El documento contiene al menos 10 conceptos únicos | Solicito el glosario | El sistema devuelve un listado con ≥5 términos y definiciones asociadas
|  |  |  | 3 | Documento sin términos relevantes | El documento cargado no tiene conceptos clave claros (ej. texto muy corto) | Solicito generar glosario | El sistema responde 204 No Content con mensaje “No se detectaron términos relevantes”
|  |  |  | 4 | Exportación del glosario | Ya generé un glosario en la plataforma | Solicito exportar a TXT o PDF | El sistema genera un archivo descargable con los términos y definiciones
|  |  |  | 5 | Acceso desde UI | Tengo un documento procesado | Accedo a la pestaña “Glosario” en la interfaz | El sistema muestra tabla con términos, definiciones y botón de exportar
|  |  |  | 6 | Seguridad de acceso | No estoy logueado | Intento acceder a /glossary | El sistema devuelve 401 Unauthorized y redirige a la pantalla de login
|  |  |  | 7 | Actualización del glosario | Subo un nuevo documento o modifico el existente | Solicito regenerar glosario | El sistema recalcula los términos y reemplaza el listado anterior en la BD

## Product Backlog
Identificador (ID) de la Historia | Como un [Rol] | Necesito [descripción de la funcionalidad] | Con la finalidad de [Descripción razón o resultado] | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
E1 | Usuario | Registrarme e iniciar sesión | Acceder a mis materiales de estudio. | Pendiente | 8 | Sprint 1 | Should Have | Incluye manejo de JWT y validación de contraseñas.
E2 | Estudiante | Subir documentos (PDF, Word y TXT) | Que el sistema los procese para generar materiales de estudio | Pendiente | 13 | Sprint 1 | Must Have | Endpoint de carga, validación de tamaño y formato.
E3 | Estudiante | Generar resúmenes automáticos a partir de mis documentos | Comprender mejor la materia | Pendiente | 20 | Sprint 2 | Must Have | IA debe entregar resumen en distintos niveles de detalle.
E4 | Estudiante | Responder quizzes adaptativos | Reforzar mis aprendizajes | Pendiente | 12 | Sprint 2 | Should Have | La dificultad debe ajustarse al rendimiento del usuario.
E5 | Estudiante | Ver un panel de progreso | Medir mi avance en resúmenes y quizzes | Pendiente | 8 | Sprint 3 | Could Have | Mostrar métricas y gráficos básicos.
E6 | Administrador | Integrar StudyForge con un LMS externo | Centralizar los recursos educativos | No planificado |  | Futuro | Won't Have | Se evaluará en fases posteriores del proyecto.

## Roadmap Ágil
SPRINTS
| 1 | 2 | 3 | 4
FRONT-END
BACK-END
MÓDULO I.A.
Login / Registro
UI y validaciones
Carga de documentos
Mejora Visual y móvil
Visualización de métricas
Glosario y optimización
FastAPI + JWT
Panel de progreso
IA / Resúmenes
Endpoint / AI / Summarize y BD
Quizzes adaptativos
Estructura base y autenticación
Integración Backend
Endpoint / AI / Quiz y métricas
Glosario IA + seguridad
Endpoint / AI / Glossary y logs
Entorno IA
Configuración inicial y librerías
Modelo de resúmenes
TL; DR y detallado
Pruebas de quizzes IA
Ajuste adaptativo
Glosario IA final
Extracción de términos y validación

## Release Plan
Versión / Release | Fecha objetivo | Objetivos | Épicas / Historias incluidas | Criterios de lanzamiento | Riesgos | Dueño | Notas del release plan
R1 — Walking Skeleton (Base funcional) | 16 de septiembre 2025 | Construir la estructura base del sistema con conexión entre backend y frontend, base de datos y endpoints principales. | E1 (Gestión de usuarios), E2 (Carga de documentos) — HU1, HU2 | El sistema permite registrar e iniciar sesión; se valida correctamente la carga de documentos; backend responde con health: ok. | Fallas en la conexión entre el servidor FastAPI y la interfaz React; errores en configuración de CORS. | Martín Orellana | Versión inicial del “esqueleto funcional”. Marca el inicio de integración total entre componentes.
R2 — Procesamiento con IA (Resúmenes) | 24 de septiembre 2025 | Implementar la lógica de IA para procesar documentos y generar resúmenes automáticos con distintos niveles de detalle. | E3 (Generación de resúmenes), parte de E4 (inicio de quizzes adaptativos) — HU3 | Los resúmenes se generan correctamente; tiempo promedio de respuesta ≤15 segundos; resultados almacenados en BD. | Riesgo de tiempos de respuesta altos o fallos en el modelo de IA; manejo de excepciones no cubiertas. | Sebastián Gallardo | En esta versión se validan los servicios de IA y almacenamiento. Comienza el testeo interno de rendimiento.
R3 — Quizzes adaptativos y progreso (Beta) | 30 de septiembre 2025 | Incorporar la generación de quizzes adaptativos y el panel de progreso con métricas de rendimiento del estudiante. | E4 (Quizzes adaptativos), E5 (Panel de progreso) — HU4, HU5 | Los quizzes generan al menos 5 preguntas dinámicas; panel de progreso muestra métricas; carga <2 segundos. | Datos incompletos en los gráficos o métricas inconsistentes; necesidad de refinamiento visual. | Luis Olivarez | Beta cerrada. Se abre a pruebas con usuarios reales y recopilación de feedback.
R4 — Glosario y optimización (Pre-lanzamiento) | 25 de octubre 2025 | Incluir el glosario de términos clave, optimizar tiempos de respuesta y refinar la experiencia visual general. | E6 (Glosario de términos), mejoras en HU3 y HU5 | Glosario funcional; tiempos de carga ≤2 segundos; pruebas no funcionales superadas; sin errores críticos. | Riesgo de retrasos por pruebas de QA o ajustes de rendimiento. | Equipo StudyForge | Versión candidata al lanzamiento. Se entrega documentación técnica, manual de usuario y plan de despliegue final.

## Retrospectivas
Sprint (ej. S1-2025) | Fecha | Qué salió bien | Qué podemos mejorar | Acciones (SMART) | Responsable | Fecha Compromiso | Estado (Abierta/En curso/Cerrada)
S1-2025 | 2025-09-25 | Se logró integrar correctamente el frontend (Vite + Tailwind) con el backend (FastAPI). | Falta de sincronización entre los commits y ramas del equipo. | Implementar una regla de commits diarios antes de las 20:00 hrs y una revisión de ramas dos veces por semana. | Sebastián Gallardo | 2025-08-27 | En curso
S1-2025 | 2025-09-25 | Los endpoints de autenticación (login/registro) funcionan correctamente. | Poca claridad en la comunicación de tareas dentro del sprint. | Realizar Daily Scrums más estructurados (máx. 15 min) y registrar minutas breves en Trello. | Martín Orellana | 2025-08-27 | Cerrada
S1-2025 | 2025-09-27 | Se completó la subida de archivos y validación de formatos con éxito. | El diseño visual aún no mantiene consistencia entre páginas. | Crear una guía de estilos UI/UX compartida en Figma y aplicarla en todos los componentes antes del siguiente sprint. | Luis Olivarez | 2025-08-27 | Abierta
S2-2025 | 2025-10-03 | Se logró la generación de resúmenes automáticos con IA. | Procesamiento algo lento en archivos grandes (>10MB). | Optimizar el tiempo de procesamiento limitando tokens y agregando una cola de tareas asíncronas (FastAPI Background Tasks). | Sebastián Gallardo | 2025-08-27 | En curso
S2-2025 | 2025-10-04 | Los resúmenes se guardan correctamente en la base de datos. | Falta testeo unitario en endpoints principales. | Agregar pruebas unitarias para /auth y /ai/summarize con Pytest antes del cierre del Sprint 3. | Martín Orellana | 2025-08-27 | Abierta
S3-2025 | 2025-10-03 | Panel de progreso funcional con métricas de quizzes completados. | Algunos gráficos no cargan correctamente en móviles. | Revisar compatibilidad responsiva (min-width 360px) y ajustar componentes con Tailwind. | Luis Olivarez | 2025-08-27 | En curso

## Matriz de Pruebas
ID Historia | Caso de Prueba | Dado | Cuando | Entonces | Tipo (Funcional/No Funcional) | Prioridad (Alta/Media/Baja) | Datos de prueba | Resultado Esperado | Estado (Pendiente/OK/Fallo) | Ejecutado por | Fecha
HU1 | Subida exitosa de PDF | Usuario logueado y archivo PDF válido (≤20MB) | Realiza POST /files con multipart/form-data | Devuelve 201 Created con documentId y mensaje de éxito | Funcional | Alta | archivo=apuntes.pdf (2MB) | Documento guardado en BD, metadatos registrados | Ok | Luis | 2025-10-04
HU1 | Rechazo por formato no permitido | Usuario logueado con archivo JPG | Intenta subir JPG | Devuelve 415 Unsupported Media Type y mensaje “Formato no permitido” | Funcional | Alta | archivo=foto.jpg (1MB) | Sistema bloquea el archivo, sin cambios en BD | Pendiente | Luis | 2025-10-04
HU1 | Rechazo por tamaño | Usuario logueado con archivo PDF de 25MB | Intenta subir archivo demasiado grande | Devuelve 413 Payload Too Large | Funcional | Alta | archivo=libro.pdf (25MB) | No se almacena el archivo | Pendiente | Luis | 2025-10-04
HU2 | Login exitoso | Usuario registrado con credenciales válidas | Envía POST /auth/login | Devuelve 200 OK con JWT válido | Funcional | Alta | email=user@demo.com, pass=Correcta1! | Token activo, usuario redirigido a Home | OK | Martín | 2025-10-04
HU2 | Credenciales inválidas | Usuario existe pero la contraseña es incorrecta | Envía POST /auth/login con contraseña errónea | Devuelve 401 Unauthorized “Usuario o contraseña incorrectos” | Funcional | Alta | email=user@demo.com, pass=Errónea | Sin token, mensaje de error visible | Pendiente | Martín | 2025-10-04
HU3 | Generación de resumen TL;DR | Documento cargado correctamente y servicio IA disponible | Envía POST /ai/summarize?level=tldr | Devuelve 200 OK con resumen ≤120 palabras y bullets | Funcional | Alta | documentId=123, level=tldr | JSON con resumen, bullets, metadatos | Pendiente | Sebastián | 2025-10-04
HU3 | Documento inexistente | documentId no pertenece al usuario | Envía POST /ai/summarize con ID inválido | Devuelve 404 Documento no encontrado | Funcional | Alta | documentId=999 | Error controlado sin caídas | Pendiente | Sebastián | 2025-10-04
HU4 | Generación de quiz adaptativo | Documento ya resumido | Envía POST /ai/quiz?n=5 | Devuelve 200 OK con ≥5 preguntas y respuestas | Funcional | Alta | documentId=123, n=5 | JSON con preguntas y opciones | Pendiente | Sebastián | 2025-10-04
HU4 | Ajuste de dificultad | Usuario responde correctamente 3 preguntas seguidas | Envía respuestas válidas | La siguiente pregunta aumenta dificultad | Funcional | Media | respuestas=[OK,OK,OK] | Quiz ajusta nivel automáticamente | Pendiente | Sebastián | 2025-10-04
HU5 | Visualización de progreso | Usuario con resúmenes y quizzes completados | Accede a /progress | Muestra gráficos y estadísticas en ≤2s | Funcional | Media | userId=abc | Dashboard visible con datos correctos | Pendiente | Luis | 2025-10-04
HU5 | Acceso restringido | Usuario no autenticado | Accede a /progress sin token | Devuelve 401 Unauthorized y redirige a login | Funcional | Alta | token=null | Se bloquea acceso | Pendiente | Luis | 2025-10-04
HU6 | Generación de glosario | Documento procesado con texto suficiente | Envía POST /ai/glossary | Devuelve 200 OK con términos y definiciones | Funcional | Media | documentId=123 | Lista de términos relevantes | Pendiente | Sebastián | 2025-10-04
HU6 | Documento sin términos | Documento vacío o sin conceptos clave | Envía POST /ai/glossary | Devuelve 204 No Content | Funcional | Baja | documentId=456 | Mensaje “No se detectaron términos relevantes” | Pendiente | Sebastián | 2025-10-04
NF-HU3 | Tiempo de respuesta de resumen | Servicio IA operativo con documento 5MB | Solicita resumen TL;DR | Respuesta en menos de 15 segundos | No Funcional | Alta | archivo=5MB texto plano | Promedio p95 ≤ 15s | Pendiente | Sebastián | 2025-10-04
NF-HU5 | Carga de panel de progreso | Usuario con 100 registros históricos | Accede a /progress | Gráficos renderizan en menos de 2 segundos | No Funcional | Media | dataset=100 registros | Dashboard visible sin bloqueos | Pendiente | Luis | 2025-10-04