## Diagrama de trabajo
Plantilla Burndown Chart
TÍTULO DEL PROYECTO |  |  |  |  | GERENTE DEL PROYECTO | FECHA | N.º DE VERSIÓN | ID DEL PROYECTO
StudyForge — Asistente de estudio con IA |  |  |  |  | Martín Orellana | 2025-09-22 | 1.0 | PILOT-0628
DÍA/ SPRINT/ ITERACIÓN | CARACTERÍSTICAS/ PUNTOS DE LA HISTORIA META | COMPLETADO | VELOCIDAD DE META | RESTANTE | TRABAJO PENDIENTE
1 | 60 | 50 |  | 0
1 | 60 | 43 | -60 | -43
2 | 60 | 45 | -120 | -88
3 | 60 | 45 | -180 | -133
4 | 60 |  | -240 | -133
5 | 60 |  | -300 | -133
6 | 60 |  | -360 | -133
7 | 60 |  | -420 | -133
8 | 60 |  | -480 | -133
9 | 60 |  | -540 | -133
10 | 60 |  | -600 | -133
11 | 60 |  | -660 | -133
12 | 60 |  | -720 | -133
13 |  |  | -720 | -133
14 |  |  | -720 | -133
15 |  |  | -720 | -133

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporciona Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.