## Plan de pruebas
ID | Objetivo | Alcance | Tipo de Prueba | Estrategia | Column 13 | Datos requeridos | Pasos | Criterios de aceptación | Estado | Resultado Obtenido | Observaciones | Encargado de la prueba
TP-001 | Validar carga exitosa de PDF | Endpoint /files y flujo UI | Funcional | Caja Negra |  | Usuario logueado; archivo PDF 2MB válido | 1) Iniciar sesión 2) Abrir 'Subir documento' 3) Seleccionar PDF 2MB 4) Enviar | HTTP 201; retorna documentId; metadatos guardados; UI muestra 'Documento cargado' | Aprobada | HTTP 201 recibido; documentId=DOC-001; registro en BD OK; UI muestra confirmación. | Tiempo de subida 1.8s. Se recomienda barra de progreso para archivos >10MB. | Luis Olivarez
TP-002 | Rechazar formato no permitido | Endpoint /files | Funcional | Caja Negra |  | Usuario logueado; archivo JPG 1MB | 1) Iniciar sesión 2) Seleccionar JPG 3) Enviar | HTTP 415; mensaje 'Formato no permitido'; sin cambios en BD | En revisión | HTTP 415 recibido; mensaje visible en UI; sin inserciones en BD (verificado por logs). | Agregar tooltip con formatos válidos (PDF, DOCX, TXT). | Luis Olivarez
TP-003 | Rechazar archivo > 20MB | Endpoint /files | Funcional | Caja Negra |  | Usuario logueado; PDF 25MB | 1) Iniciar sesión 2) Seleccionar PDF 25MB 3) Enviar | HTTP 413; mensaje 'Tamaño excedido'; no almacena archivo | Pendiente | HTTP 413 recibido; no se crea registro; UI muestra alerta de tamaño. | Considerar sugerir compresión o troceo de archivo en el mensaje. | Luis Olivarez
TP-004 | Login exitoso | Endpoint /auth/login y sesión | Funcional | Caja Negra |  | Usuario registrado: email=user@demo.com, pass=Correcta1! | 1) Abrir login 2) Ingresar credenciales válidas 3) Enviar | HTTP 200; JWT válido con expiración; redirección a Home | Excluida | HTTP 200; token JWT emitido (exp=60m); redirección a /home exitosa. | Tiempo de respuesta 420ms p95. | Martín Orellana
TP-005 | Bloquear credenciales inválidas | Endpoint /auth/login | Funcional | Caja Negra |  | email=user@demo.com, pass=Errónea | 1) Abrir login 2) Ingresar credenciales inválidas 3) Enviar | HTTP 401; mensaje 'Usuario o contraseña incorrectos'; no genera token | Excluida | HTTP 401; sin token; mensaje de error visible y accesible (aria-live). | Aplicar rate limiting tras 5 intentos fallidos (issue #SEC-12). | Martín Orellana
TP-006 | Generar resumen TL;DR | Endpoint /ai/summarize | Funcional | Caja Gris |  | documentId válido; level=tldr | 1) Upload previo de documento 2) POST /ai/summarize?documentId&level=tldr | HTTP 200; summary ≤120 palabras; incluye bullets; persistido en BD | En revisión | HTTP 200; summary de 95 palabras; bullets=4; registro persistido. Tiempo=8.7s. | Longitud de bullets variable; normalizar a 3–5 ítems. Considerar caché por documentId. | Sebastián Gallardo
TP-007 | Manejar documento inexistente | /ai/summarize | Funcional | Caja Negra |  | documentId=inválido | 1) POST summarize con id inválido | HTTP 404; mensaje 'Documento no encontrado' | Excluida | HTTP 404; mensaje claro en UI; no hay llamadas a IA ni escrituras en BD. | Agregar enlace 'Volver a mis documentos'. | Sebastián Gallardo
TP-008 | Generar quiz adaptativo (5 preguntas) | /ai/quiz + UI | Funcional | Caja Gris |  | documentId válido; n=5 | 1) Generar resumen 2) POST /ai/quiz?n=5 3) Visualizar en UI | HTTP 200; ≥5 preguntas; opciones y respuesta; guarda resultados | Evaluada | Se obtuvieron 5 preguntas; 1 ítem con distractores poco claros. Persistencia OK. | Refinar plantillas de distractores y agregar explicación en todas las preguntas (issue #AI-07). | Sebastián Gallardo
TP-009 | Mostrar panel con métricas | Ruta /progress | Funcional | Caja Negra |  | Usuario con actividad previa (resúmenes y quizzes) | 1) Iniciar sesión 2) Acceder a /progress | Carga en ≤2s; muestra contadores y gráficos correctos | Evaluada | Carga total 1.6s; contadores correctos; gráficos renderizados. | Optimizar consulta para usuarios con >500 registros (backlog perf). | Luis Olivarez
TP-010 | Generar glosario de términos | /ai/glossary + UI | No Funcional | Caja Gris |  | documentId válido con texto suficiente | 1) POST /ai/glossary 2) Ver glosario en UI 3) Exportar | HTTP 200; ≥5 términos con definiciones ≤50 palabras; exportación disponible | Pendiente | A la espera de endpoint final. UI lista; exportación CSV ok, PDF en progreso. | Bloqueado por dependencia de backend (issue #BE-22). | Sebastián Gallardo
TP-011 | Tiempo de respuesta de resumen | Performance /ai/summarize | De Regración | Caja Negra |  | Documento 5MB; reloj/medición | 1) Medir tiempo p95 en 20 ejecuciones | p95 ≤ 15s; registro en logs | Pendiente | p95=12.9s; p50=8.1s; 0 timeouts; logs disponibles. | Agregar alerta si p95 > 14s (monitoring). | Sebastián Gallardo
TP-012 | Regresión upload→resumen tras cambio IA | E2E: /files → /ai/summarize → /progress | De Regración | Caja Negra |  | Build nuevo; PDF 2MB | 1) Subir PDF 2) Generar resumen 3) Abrir panel | 201/200 correctos; dashboard muestra actualización; TTI ≤ 2s | Pendiente | Flujo E2E ok; dashboard TTI=2.3s (ligeramente por sobre objetivo). | Optimizar carga diferida de gráficos grandes (lazy load). | Equipo

## Glosario Estados de pruebas
Aprobada | Prueba realizada y aprobada exitosamente.
Evaluada | Prueba con resultado exitoso, pero a la que le falta agregar alguna funcionalidad para llevarla a cabo por completo. O prueba con resultado negativo.
En revisión | Prueba en desarrollo.
Excluida | Prueba excluida por requerimiento aún no implementado.
Pendiente | Prueba que no puede implementarse por falta de alguna lógica, funcionalidad o campo en concreto, pero cuyo requerimiento a la que pertenece ya está implementado.

## Datos
|  |  |  | Funcional | Caja Negra
|  |  |  | No Funcional | Caja Blanca
|  |  |  | Completar | Caja Gris
tipo | módulo | Suma total | Aprobada | Evaluada | Excluida | Pendiente | Tasa Aprobación | Tasa Rechazo | Restante
Funcional | Administrador | 39 | 7 | 6 | 25 | 1 | 17.95% | 15.38% | 2.564%
| Cliente | 42 | 19 | 4 | 19 |  | 45.24% | 9.524% | 0%
| Empleado | 71 | 15 | 10 | 41 | 5 | 21.13% | 14.08% | 7.042%
| General | 8 |  |  | 8 |  | 0% | 0% | 0%
No Funcional | General | 26 | 13 |  | 8 | 5 | 50% | 0% | 19.23%
Suma total |  | 186 | 54 | 20 | 101 | 11 | 29.03% | 10.75% | 5.914%